## Sheet4
Project Management |  |  | Precedences; 1 time estimate
Data |  | Immediate Predecessors (1 per column)
Activity | Time | Pred 1 | Pred 2
A | 3
B | 2
C | 1
D | 6 | C
E | 2 | B | D
F | 6 | A | E
G | 1 | A | E
H | 3 | F
I | 10 | G
J | 14 | G
K | 2 | H | I
Results
Activity | Early Start | Early Finish | Late Start | Late Finish | Slack
A | 0 | 3 | 6 | 9 | 6
B | 0 | 2 | 5 | 7 | 5
C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
D | 1 | 7 | 1 | 7 | 0
E | 7 | 9 | 7 | 9 | 0
F | 9 | 15 | 13 | 19 | 4
G | 9 | 10 | 9 | 10 | 0
H | 15 | 18 | 19 | 22 | 4
I | 10 | 20 | 12 | 22 | 2
J | 10 | 24 | 10 | 24 | 0
K | 20 | 22 | 22 | 24 | 2
| Project | 24
Early start computations
A |  | 0 | 0
B |  | 0 | 0
C |  | 0 | 0
D |  | 1 | 0
E |  | 2 | 7
F |  | 3 | 9
G |  | 3 | 9
H |  | 15 | 0
I |  | 10 | 0
J |  | 10 | 0
K |  | 18 | 20
Late finish computations
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
A | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
B | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
D | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
E | 24 | 7 | 24 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
F | 13 | 24 | 24 | 24 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
G | 9 | 24 | 24 | 24 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
H | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
I | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24
J | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 24 | 24 | 24 | 24
K | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 24 | 24
| 9 | 7 | 1 | 7 | 9 | 19 | 10 | 22 | 22 | 24 | 24
Graph |  | Critical Activity | Noncritical Activity | Slack | 12 | Graph |  | Critical Activity | Noncritical Activity | Slack
A | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | K | 20 | 0 | 2 | 2
B | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | J | 10 | 14 | 0 | 0
C | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | I | 10 | 0 | 10 | 2
D | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | H | 15 | 0 | 3 | 4
E | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | G | 9 | 1 | 0 | 0
F | 9 | 0 | 6 | 4 | 6 | F | 9 | 0 | 6 | 4
G | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | E | 7 | 2 | 0 | 0
H | 15 | 0 | 3 | 4 | 4 | D | 1 | 6 | 0 | 0
I | 10 | 0 | 10 | 2 | 3 | C | 0 | 1 | 0 | 0
J | 10 | 14 | 0 | 0 | 2 | B | 0 | 0 | 2 | 5
K | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | A | 0 | 0 | 3 | 6
Note on A4: Project Management: Submodel = 1; Problem size @ 11 by 2
Enter the times in the appropriate column(s). Enter the precedences, one per column. (Do not try to use commas).