## Sheet4
Project Management |  |  | Precedences; 3 time estimates
Data
Activity | Optimistic | Likely | Pessimistic |  | Mean | Std dev | Variance
A | 3 | 6 | 9 |  | 6 | 1 | 1
B | 2 | 4 | 6 |  | 4 | 0.66667 | 0.44444
C | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 0.33333 | 0.11111
D | 6 | 7 | 8 |  | 7 | 0.33333 | 0.11111
E | 2 | 4 | 6 |  | 4 | 0.66667 | 0.44444
F | 6 | 10 | 14 |  | 10 | 1.3333 | 1.7778
G | 1 | 2 | 6 |  | 2.5 | 0.83333 | 0.69444
H | 3 | 6 | 9 |  | 6 | 1 | 1
I | 10 | 11 | 12 |  | 11 | 0.33333 | 0.11111
J | 14 | 16 | 21 |  | 16.5 | 1.1667 | 1.3611
K | 2 | 8 | 11 |  | 7.5 | 1.5 | 2.25
Precedences |  | Immediate Predecessors (1 per column)
Activity | Time | Pred 1 | Pred 2
A | 6
B | 4
C | 2
D | 7 | C
E | 4 | B | D
F | 10 | A | E
G | 2 | A | E
H | 6 | F
I | 11 | G
J | 16 | G
K | 8 | H | I
Results
Activity | Early Start | Early Finish | Late Start | Late Finish | Slack |  | Variance | Critical Variance
A | 0 | 6 | 7 | 13 | 7 |  | 1
B | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 |  | 0.44444
C | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 0.11111 | 0.11111
D | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 |  | 0.11111 | 0.11111
E | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 |  | 0.44444 | 0.44444
F | 13 | 23 | 13 | 23 | 0 |  | 1.7778 | 1.7778
G | 13 | 15 | 16 | 18 | 3 |  | 0.69444
H | 23 | 29 | 23 | 29 | 0 |  | 1 | 1
I | 15 | 26 | 18 | 29 | 3 |  | 0.11111
J | 15 | 31 | 21 | 37 | 6 |  | 1.3611
K | 29 | 37 | 29 | 37 | 0 |  | 2.25 | 2.25
| Project | 37 |  |  |  |  | Project | 5.6944
[7 empty] | Std.dev | 2.3863
Early start computations
A |  | 0 | 0
B |  | 0 | 0
C |  | 0 | 0
D |  | 2 | 0
E |  | 4 | 9
F |  | 6 | 13
G |  | 6 | 13
H |  | 23 | 0
I |  | 15 | 0
J |  | 15 | 0
K |  | 29 | 26
Late finish computations
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
A | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
B | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
C | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
D | 37 | 37 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
E | 37 | 9 | 37 | 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
F | 13 | 37 | 37 | 37 | 13 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
G | 16 | 37 | 37 | 37 | 16 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
H | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 23 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
I | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 18 | 37 | 37 | 37 | 37
J | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 21 | 37 | 37 | 37 | 37
K | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 29 | 29 | 37 | 37
| 13 | 9 | 2 | 9 | 13 | 23 | 18 | 29 | 29 | 37 | 37
Graph |  | Critical Activity | Noncritical Activity | Slack | 12 | Graph |  | Critical Activity | Noncritical Activity | Slack
A | 0 | 0 | 6 | 7 | 11 | K | 29 | 8 | 0 | 0
B | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | J | 15 | 0 | 16 | 6
C | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | I | 15 | 0 | 11 | 3
D | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | H | 23 | 6 | 0 | 0
E | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | G | 13 | 0 | 2 | 3
F | 13 | 10 | 0 | 0 | 6 | F | 13 | 10 | 0 | 0
G | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 | E | 9 | 4 | 0 | 0
H | 23 | 6 | 0 | 0 | 4 | D | 2 | 7 | 0 | 0
I | 15 | 0 | 11 | 3 | 3 | C | 0 | 2 | 0 | 0
J | 15 | 0 | 16 | 6 | 2 | B | 0 | 0 | 4 | 5
K | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | A | 0 | 0 | 6 | 7
Note on A4: Project Management: Submodel = 2; Problem size @ 11 by 2
Note on A17: Project Management: Submodel = 2; Problem size @ 11 by 2
Enter the times in the appropriate column(s). Enter the precedences, one per column. (Do not try to use commas).